## Zeitplan final
Arbeitsschritte |  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10 |  |  |  | Tag 11
|  |  | 12.02.2020 |  |  |  | 13.02.2020 |  |  |  | 14.02.2020 |  |  |  | 17.02.2020 |  |  | 19.02.2020 |  |  |  | 20.02.2020 |  |  |  | 21.20.2020 |  |  |  | 24.02.2020 |  |  | 26.02.2020 |  |  |  | 27.02.2020 |  |  |  | 28.02.2020
| Soll | Ist | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM
Vortlaufend
Arbeitsjournal, Backup erstellen | 11 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Sitzung mit verantwortliche Fachkraft | 3 | 4 | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | Legende
Expertenbesuch | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1 | [12 empty] | Soll Zeit
[7 empty] | 2 | [25 empty] | 1 | [12 empty] | Ist zeit
Reservezeit | 5 | 0 | [18 empty] | 1 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | Weniger als soll
Mehr als Soll
Teil 1: Administrativer Teil | [44 empty] | VM | Vormittag
[45 empty] | NM | Nachmittag
Zeitplan | 2 | 3 | 2 | [42 empty] | Meilenstein
|  |  | 2 |  |  |  |  | 1
Erste Version des Dokuments | 1 | 1 |  | 1 | [40 empty] | Nr. | Meilensteine
|  |  |  | 1 | [40 empty] | 0 | Start der IPA
Standards, IPA-Schutzbedarfanalyse | 1 | 1 |  |  | 1 | [39 empty] | 1 | Freigabe Initialisierungsphase
[5 empty] | 1 | [39 empty] | 2 | Freigabe Konzeptphase
Risikoanalyse, Aufgabenstellung | 1 | 1 |  |  | 1 | [39 empty] | 3 | Freigabe Realisierungsphase
[5 empty] | 1 | [39 empty] | 4 | Teil 1 - Administratives abgeschlossen
Projektvorgehen, Projektorganisation | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [38 empty] | 5 | Projektabschluss
1
Organisation Der IPA Ergebnisse | 1 | 1 |  |  |  | 1
1
Abschlussbericht | 1 | 0 | [40 empty] | 1
Teil 2: Projektdokumentation
Initialisierung
Einführung | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
1
IST/SOLL Situation | 2 | 1 | [5 empty] | 2
1
Vorgehensziehle, Variantenvergleich | 1 | 1 | [6 empty] | 1
1
Konzept
Namenskonzept | 1 | 1 | [6 empty] | 1
1
Mockups | 3 | 3 | [8 empty] | 2 | 1
[11 empty] | 2 | 1
Datenbank konzept / Diagramm | 3 | 3 | [9 empty] | 1 | 2
[13 empty] | 2 | 1
Programm-Struktur | 3 | 3 | [11 empty] | 1 | 2
[15 empty] | 2 | 1
Testkonzept | 4 | 5 | [13 empty] | 1 |  | 2 | 1
[18 empty] | 2 | 2 | 1
Realiserung
Projektumgebung | 1 | 1 | [17 empty] | 1
1
Datenbank / Testdaten erstellen und Einfügen | 4 | 4 | [18 empty] | 1 | 2 | 1
[22 empty] | 2 | 2
API routing | 3 | 2 | [20 empty] | 1 | 1 | 1
[29 empty] | 1 | 1
API logik | 2 | 2 | [22 empty] | 1 | 1
[30 empty] | 1 | 1
API Autorisierung (login verfahren) | 1 | 1 | [23 empty] | 1
1
Frontend UI Componente | 3 | 4 | [24 empty] | 2 | 1
[24 empty] | 2 | 1 | 1
Frontend Routing / Logik | 4 | 4 | [25 empty] | 1 | 1 | 2
[27 empty] | 2 | 2
Test durchführen | 4 | 3 | [28 empty] | 1 |  | 2 | 1
[33 empty] | 1 | 2
Benutzeranleitung: Erfassen, Mutieren, Löschen von Materialien | 4 | 3 | [33 empty] | 1 | 2 | 1
[35 empty] | 2 |  | 1
Benutzeranleitung:Ausleihen von Materialien | 3 | 1 | [35 empty] | 1 | 2
1
Abschluss
Documentation überarbeiten | 5 | 5 | [37 empty] | 1 | 2 | 2
[37 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
| Soll Total | Ist Total | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
| 81 | 73 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
Arbeitsschritte |  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10 |  |  |  | Tag 11
|  |  | 12.02.2020 |  |  |  | 13.02.2020 |  |  |  | 14.02.2020 |  |  |  | 17.02.2020 |  |  | 19.02.2020 |  |  |  | 20.02.2020 |  |  |  | 21.20.2020 |  |  |  | 24.02.2020 |  |  | 26.02.2020 |  |  |  | 27.02.2020 |  |  |  | 28.02.2020
| Soll | Ist | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM
0
4
3
2
5
1