## Zeitplan (hidden)
Arbeitsschritte |  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10 |  |  |  | Tag 11
|  |  | 12.02.2020 |  |  |  | 13.02.2020 |  |  |  | 14.02.2020 |  |  |  | 17.02.2020 |  |  | 19.02.2020 |  |  |  | 20.02.2020 |  |  |  | 21.20.2020 |  |  |  | 24.02.2020 |  |  | 26.02.2020 |  |  |  | 27.02.2020 |  |  |  | 28.02.2020
| Soll | Ist | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM
Vortlaufend
Arbeitsjournal | 5 | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
Backup erstellen | 5 | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
Sitzung mit verantwortliche fachkraft | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5
0.5
Expertenbesuch | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1
Teil 1: Administrativer Teil
Zeitplan | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 0.75
1.5
Erste Version des Dokuments | 1.25 | 0 |  | 0.75 | 0.5
Aufgabenstellung | 0.5 | 0 |  |  | 0.5
Standards | 0.5 | 0 |  |  | 0.5
ISDS | 1 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5
Risikoanalyse | 1 | 0 |  |  |  | 1
Erziehlte ergebnisse | 1 | 0 | [40 empty] | 1
Abschlussbericht | 0.75 | 0 | [40 empty] | 0.75
Teil 2: Projektdokumentation
Initialisierung
Einführung | 0.75 | 0 |  |  |  |  | 0.75
IST Situation | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 0.25
SOLL Situation | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
Vorgehensziehle | 0.75 | 0 | [6 empty] | 0.75
Variantenvergleich | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5
Konzept
Namenskonzept | 1 | 0 | [6 empty] | 1
Mockups | 3.25 | 0 | [6 empty] | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 0.5
Datenbank Diagram | 3.5 | 0 | [9 empty] | 1.5 | 2
Programm-Struktur | 3.5 | 0 | [11 empty] | 1.5 | 2
Testkonzept | 5 | 0 | [13 empty] | 1.5 |  | 2 | 1.5
Realiserung
Projektumgebung | 1 | 0 | [17 empty] | 1
Datenbank | 2.5 | 0 | [17 empty] | 1 | 1.5
Testdaten erstellen | 2 | 0 | [19 empty] | 2
Erstellen der API | 5.5 | 0 | [20 empty] | 1.5 | 1 | 1 | 2
Autorisierung (login verfahren) | 1 | 0 | [21 empty] | 1
Frontend Design | 7 | 0 | [24 empty] | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
Test durchführen | 5.5 | 0 | [22 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 2 | 1.5
Code dokumentieren | 3.5 | 0 | [32 empty] | 2 | 1.5
Benutzeranleitung | 7 | 0 | [34 empty] | 2 | 1.5 | 2 | 1.5
Abschluss
Glossar / Quellenverzeichnis | 0.25 | 0 | [38 empty] | 0.25
Documentation überarbeiten | 5 | 0 | [38 empty] | 1.75 | 1.5 | 0.25 | 1.5
| Soll Total | Ist Total | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
| 81.5 | 2 | 4 | 2 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
Arbeitsschritte |  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10 |  |  |  | Tag 11
|  |  | 12.02.2020 |  |  |  | 13.02.2020 |  |  |  | 14.02.2020 |  |  |  | 17.02.2020 |  |  | 19.02.2020 |  |  |  | 20.02.2020 |  |  |  | 21.20.2020 |  |  |  | 24.02.2020 |  |  | 26.02.2020 |  |  |  | 27.02.2020 |  |  |  | 28.02.2020
| Soll | Ist | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM

## Zeitplan final
Arbeitsschritte |  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10 |  |  |  | Tag 11
|  |  | 12.02.2020 |  |  |  | 13.02.2020 |  |  |  | 14.02.2020 |  |  |  | 17.02.2020 |  |  | 19.02.2020 |  |  |  | 20.02.2020 |  |  |  | 21.20.2020 |  |  |  | 24.02.2020 |  |  | 26.02.2020 |  |  |  | 27.02.2020 |  |  |  | 28.02.2020
| Soll | Ist | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM
Vortlaufend
Arbeitsjournal | 5 | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | 0.25 |  | 0.25
Backup erstellen | 5 | 0.5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | 0.25 |  | 0.25
Sitzung mit verantwortliche fachkraft | 2 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
|  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [38 empty] | Legende
Expertenbesuch | 2 | 0 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 1 | [5 empty] | Soll Zeit
Ist zeit
Teil 1: Administrativer Teil | [45 empty] | Weniger als soll
mehr zeit als soll
Zeitplan | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | [41 empty] | überstunden
|  |  | 1.5 | 0.5 | [40 empty] | VM | Vormittag
Erste Version des Dokuments | 0.75 | 0.5 |  | 0.75 | [40 empty] | NM | Nachmittag
|  |  |  | 0.5 | [41 empty] | Meilenstein
Aufgabenstellung | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 0.5 | [40 empty] | Nr. | Meilensteine
Standards | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | [39 empty] | 0 | Start der IPA
[5 empty] | 0.5 | [39 empty] | 1 | Freigabe Initialisierungsphase
IPA-Schutzbedarfanalyse | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | [39 empty] | 2 | Teil 1 - Administratives abgeschlossen
[5 empty] | 0.5 | [39 empty] | 3 | Freigabe Konzeptphase
Risikoanalyse | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | [39 empty] | 4 | Freigabe Realisierungsphase
[5 empty] | 0.25 | [39 empty] | 5 | Projektabschluss
Organisation Der IPA Ergebnisse | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
1.5
Projektvorgehen | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
0.25
Projektorganisation | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
0.25
Abschlussbericht | 0.75 | 0 | [40 empty] | 0.75
Teil 2: Projektdokumentation
Initialisierung
Einführung | 0.75 | 0 |  |  |  |  | 0.75
IST Situation | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 0.25
SOLL Situation | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
Vorgehensziehle | 0.75 | 0 | [6 empty] | 0.75
Variantenvergleich | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5
Konzept
Namenskonzept | 1 | 0 | [6 empty] | 1
Mockups | 3.25 | 0 | [6 empty] | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 0.5
Datenbank Diagram | 3.5 | 0 | [9 empty] | 1.5 | 2
Programm-Struktur | 3.5 | 0 | [11 empty] | 1.5 | 2
Testkonzept | 5 | 0 | [13 empty] | 1.5 |  | 2 | 1.5
Realiserung
Projektumgebung | 1 | 0 | [17 empty] | 1
Datenbank | 2.5 | 0 | [17 empty] | 1 | 1.5
Testdaten erstellen | 2 | 0 | [19 empty] | 2
Erstellen der API | 5.5 | 0 | [20 empty] | 1.5 | 1 | 1 | 2
Autorisierung (login verfahren) | 1 | 0 | [21 empty] | 1
Frontend Design | 7 | 0 | [24 empty] | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
Test durchführen | 4 | 0 | [22 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 2
Code dokumentieren | 3.5 | 0 | [31 empty] | 1.5 | 2
Benutzeranleitung | 7 | 0 | [33 empty] | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
Abschluss
Glossar / Quellenverzeichnis | 0.25 | 0 | [38 empty] | 0.25
Documentation überarbeiten | 6.5 | 0 | [37 empty] | 0.5 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.5
| Soll Total | Ist Total | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
| 81.5 | 8.25 | 4 | 4 | 4.5 | 4.25 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
Arbeitsschritte |  |  | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10 |  |  |  | Tag 11
|  |  | 12.02.2020 |  |  |  | 13.02.2020 |  |  |  | 14.02.2020 |  |  |  | 17.02.2020 |  |  | 19.02.2020 |  |  |  | 20.02.2020 |  |  |  | 21.20.2020 |  |  |  | 24.02.2020 |  |  | 26.02.2020 |  |  |  | 27.02.2020 |  |  |  | 28.02.2020
| Soll | Ist | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM | VM |  | NM |  | VM |  | NM |  | VM |  | NM
0
1
2
4
3
5

## Sheet2 (hidden)
0.5 | 0
0.5 | 0
1 | 0
0 | 0
0 | 0
2 | 0
0.5 | 0
0.5 | 0